## План за јавни повици 2011
План за објавување на јавни повици за спроведување на ИПАРД Програмата, прием и обработка на проекти за календарска 2011 година
Број на јавен повик | Јануари |  |  |  | Февруари |  |  |  | Март |  |  |  | Април |  |  |  | Мај |  |  |  | Јуни |  |  |  |  | Јули |  |  |  | Август |  |  |  |  | Септември |  |  |  | Октомври |  |  |  |  | Ноември |  |  |  | Декември |  |  |  | Јануари |  |  |  |  | Февруари |  |  |  | Март |  |  |  | Април |  |  |  |  | Мај |  |  |  | Јуни
| 03/01-09/01 | 10/01-16/01 | 17/01-23/01 | 24/01-30/01 | 31/01-06/02 | 07/02-13/02 | 14/02-20/02 | 21/02-27/02 | 28/02-06/03 | 07/03-13/03 | 14/03-20/03 | 21/03-27/03 | 28/03-03/04 | 04/04-10/04 | 11/04-17/04 | 18/04-24/04 | 25/04-01/05 | 02/05-08/05 | 09/05-15/05 | 16/05-22/05 | 23/05-29/05 | 30/05-05/06 | 06/06-12/06 | 13/06-19/06 | 20/06-26/06 | 27/06-03/07 | 04/07-10/07 | 11/07-17/07 | 18/07-24/07 | 25/07-31/07 | 01/08-07/08 | 08/08-14/08 | 15/08-21/08 | 22/08-28/08 | 29/08-04/09 | 05/09-11/09 | 12/09-18/09 | 19/09-25/09 | 26/09-02/10 | 03/10-09/10 | 10/10-16/10 | 17/10-23/10 | 24/10-30/10 | 31/10-06/11 | 07/11-16/11 | 17/11-20/11 | 21/11-27/11 | 28/11-04/12 | 05/12-11/12 | 12/12-18/12 | 19/12-25/12 | 26/12-01/01 | 02/01-08/01 | 09/01-15/01 | 16/01-22/01 | 23/01-29/01 | 30/01-05/02 | 06/02-12/02 | 13/02-19/02 | 20/02-26/02 | 27/02-04/03 | 05/03-11/03 | 12/03-18/03 | 19/03-25/03 | 26/03-01/04 | 02/04-08/04 | 09/04-15/04 | 16/04-22/04 | 23/04-29/04 | 30/04-06/05 | 07/05-13/05 | 14/05-20/05 | 21/05-27/05 | 28/05-03/06 | 04/06-10/06 | 11/06-17/06 | 18/06-24/06
Јавен повик 01/2011 | [8 empty] | 28.02.2011 - 14.04.2011 објавување на јавен повик 01/2011 и прием на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата | [6 empty] | 14.04-14.07.2011 обработка на пристигнатите барања за користење на средства од ИПАРД програмата по Јавен повик 01/2011 | [12 empty] | 14.07.2011 - 14.08.2011 потпишување договор за одобрените проекти
Јавен повик 02/2011 | [27 empty] | 14.07.2011 - 29.08.2011 објавување на јавен повик 02/2011 и прием на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата | [6 empty] | 29.08-29.11.2011 обработка на пристигнатите барања за користење на средства од ИПАРД програмата по Јавен повик 02/2011 | [13 empty] | 29.11.2011 - 29.12.2011 потпишување на договор за одобрените проекти
Јавен повик 03/2011 | [42 empty] | 24.10.2011 - 08.12.2011 објавување на јавен повик 03/2011 и прием на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата | [6 empty] | 08.12.2011- 08.03.2012 обработка на пристигнатите барања за користење на средства од ИПАРД програмата по Јавен повик 03/2011 | [12 empty] | 08.03.2012-08.04.2012 потпишување на договор за одобрените проекти
Со цел навремено информирање на сите заинтересирани потенцијални корисници за поднесување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013, Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој изготви и објави Годишен План за објавување на јавни повици во 2011 година. Агенцијата го задржува правото на евентуални измени на Планот. Доколку настане промена на планот, Агенцијата ќе издаде претходно известување најмалку 30 дена пред датумот за објавување на Јавниот повик. За сите детални информации околу подготовките за изготвување на апликациите како и информации за можностите кои ги нудат ИПАРД фондовите ве молиме да се обратите до надлежните институции.